## รถไฟฟ้า
ความก้าวหน้า (%)
สายทาง | จุดเริ่มต้น | จุดสิ้นสุด | ประเภทงาน | 242431 | 242462 | 242492 | 242523 | 242554 | 242583 | 242614 | 242644 | 242675 | 242705 | 242736 | 242767 | 242797 | 242828 | 242858 | 242889 | 242920 | 242948 | 242979 | 243009 | 243040 | 243070 | 243101 | 243132
สีชมพู | แคราย | มีนบุรี | งานโยธา | 66.54% | 68.49% | 70.32% | 72.23% | 74.14% | 76.13% | 77.57% | 79.39% | 80.48% | 80.56% | 81.58% | 82.58% | 83.4% | 84.45% | 85.59% | 86.54% | 87.32% | 88.16% | 89.14% | 90.06% | 91.01% | 91.74% | 92.27% | 92.82%
สีชมพู | แคราย | มีนบุรี | งานระบบไฟฟ้า | 61.07% | 62.76% | 64.34% | 65.94% | 67.24% | 68.73% | 70.32% | 72.81% | 74.47% | 76.12% | 77.78% | 78.89% | 79.61% | 80.62% | 81.45% | 82.42% | 83.41% | 84.92% | 85.87% | 87.02% | 87.9% | 89.39% | 90.92% | 91.74%
สีเหลือง | ลาดพร้าว | สำโรง | งานโยธา | 68.31% | 70.64% | 73.26% | 75.57% | 77.97% | 80.45% | 82.46% | 84.19% | 85.46% | 85.53% | 86.08% | 87.07% | 88.14% | 89.51% | 90.6% | 91.24% | 91.88% | 92.48% | 92.98% | 93.42% | 94.18% | 94.99% | 95.98% | 96.96%
สีเหลือง | ลาดพร้าว | สำโรง | งานระบบไฟฟ้า | 62.91% | 64.56% | 66.36% | 68.16% | 69.35% | 70.63% | 72.45% | 73.62% | 74.53% | 76.03% | 78.81% | 82.06% | 83.8% | 84.91% | 86.22% | 88.41% | 89.55% | 90.67% | 91.6% | 92.29% | 93.22% | 93.99% | 96.13% | 96.56%
สีส้ม | ศูนย์วัฒนธรรมฯ | มีนบุรี (สุวินทวงศ์) | งานโยธา | 71.38% | 72.74% | 74.37% | 76.09% | 77.77% | 79.44% | 81.03% | 82.56% | 84.13% | 84.44% | 85.33% | 86.26% | 87.24% | 88.46% | 89.46% | 90.61% | 91.67% | 92.69% | 93.55% | 94.51% | 95.31% | 95.94% | 96.58% | 97.74%
สีม่วง | เตาปูน | ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) | งานโยธา | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 1.85% | 2.92% | 3.42%

## รถไฟระหว่างเมือง
ความก้าวหน้า (%)
สายทาง | จุดเริ่มต้น | จุดสิ้นสุด | สัญญา | 242431 | 242462 | 242492 | 242523 | 242554 | 242583 | 242614 | 242644 | 242675 | 242705 | 242736 | 242767 | 242797 | 242828 | 242858 | 242889 | 242920 | 242948 | 242979 | 243009 | 243040 | 243070 | 243101 | 243132
กลาง | ลพบุรี | ปากน้ำโพ | 1 | 39.31% | 40.85% | 43.42% | 46.38% | 49.86% | 50.09% | 52.12% | 53.11% | 55.67% | 57.52% | 59.12% | 60.44% | 61.52% | 63.44% | 65.28% | 68.17% | 69.71% | 71.13% | 72.48% | 74.25% | 75.11% | 77.13% | 78.09% | 79.13%
|  |  | 2 | 63.13% | 63.47% | 64.19% | 64.54% | 65.07% | 65.15% | 65.82% | 66.73% | 66.83% | 67.25% | 67.78% | 69.49% | 69.66% | 70.33% | 70.68% | 70.94% | 71.14% | 71.42% | 72.75% | 72.84% | 73.14% | 73.35% | 73.6% | 74.11%
ตะวันออกเฉียงเหนือ | มาบกะเบา | ชุมทางถนนจิระ | 1 | 80.79% | 82.7% | 84.72% | 85% | 85.92% | 86.26% | 87.58% | 88.17% | 89.23% | 89.79% | 90.69% | 91.25% | 91.9% | 92.29% | 92.82% | 93.52% | 93.71% | 93.91% | 94.39% | 94.63% | 94.77% | 94.99% | 95.17% | 95.31%
ตะวันออกเฉียงเหนือ | มาบกะเบา | ชุมทางถนนจิระ | 3 | 53.81% | 56.01% | 61.38% | 63.85% | 67.62% | 69.02% | 74.93% | 77.71% | 82.45% | 84.83% | 87.22% | 88.05% | 88.63% | 89.14% | 89.53% | 90.03% | 90.2% | 90.55% | 90.81% | 91.06% | 91.38% | 91.47% | 92.15% | 95.67%
ใต้ | นครปฐม | หัวหิน | 1 | 73.95% | 76.97% | 81.02% | 83.02% | 83.19% | 83.91% | 85.29% | 86.25% | 89.09% | 89.25% | 90.2% | 91.62% | 93.95% | 95.01% | 96.02% | 97.03% | 97.08% | 97.09% | 97.09% | 97.09% | 97.12% | 97.12% | 97.13% | 97.13%
ใต้ | นครปฐม | หัวหิน | 2 | 75.55% | 78.51% | 80.12% | 82.79% | 82.92% | 83.14% | 84.15% | 84.86% | 86.23% | 87.17% | 80.03% | 88.89% | 89.62% | 90.76% | 91.8% | 92.68% | 93.68% | 94.83% | 94.88% | 94.88% | 94.91% | 94.92% | 94.93% | 94.94%
ใต้ | ประจวบคีรีขันธ์ | ชุมพร | 1 | 69.62% | 70.47% | 72.24% | 73.67% | 75.86% | 76.19% | 77.55% | 78.01% | 79.03% | 79.62% | 72.24% | 81.71% | 82.17% | 83.2% | 83.88% | 85.36% | 84.64% | 85.07% | 85.55% | 86.34% | 88.81% | 88.82% | 88.82% | 89.51%
ใต้ | ประจวบคีรีขันธ์ | ชุมพร | 2 | 59.88% | 63.3% | 64.76% | 66.44% | 67.5% | 68.26% | 69.88% | 72.38% | 75.53% | 76.75% | 64.76% | 80.24% | 81.16% | 82.89% | 84.18% | 84.47% | 86.21% | 87.13% | 87.98% | 88.75% | 89.39% | 89.95% | 90.65% | 91.22%
ใต้ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | - | 77.15% | 78.75% | 79.61% | 81.19% | 82.59% | 83.69% | 86.56% | 89.46% | 91.09% | 87.17% | 93.43% | 94.33% | 97.54% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%